# FPGA载带视觉检测项目
方向与可行性说明

项目名称  基于安路FPGA的电子元件载带视觉检测系统

导师交流稿  |  2026年9月17日  |  计划周期约六周

拟用摄像头观察载带中的元件，由FPGA实时判断缺件、位置或方向异常，在显示器上标注结果并记录异常穴位编号。整条检测结束后，按清单交由人工维修。第一版取消精准停车。

# 一  做什么与怎样工作

载带可理解为装元件的连续“小格子”。本项目检查每个格子中是否有料、是否放正，并尝试依据顶部标记识别装反。首版限定一种元件和一种载带。

载带送料 → 摄像头采集 → FPGA局部图像检测
↓
HDMI显示结果与缺陷清单 → 整条交接 → 人工定位维修

# 二  检测功能分层

| 功能 | 大致判断方法 | 实现条件与安排 |
| --- | --- | --- |
| 空穴与缺件 | 穴内亮度、面积或模板差异 | 首项必做；空穴和有料必须可稳定区分 |
| 明显偏位 | 元件中心与正常位置比较 | 补偿载带偏移后验证，优先候选 |
| 明显旋转与歪斜 | 长边方向或区域分布 | 外形具有方向特征，优先候选 |
| 极性装反 | 色带、圆点或缺口所在一侧 | 顶部标记清晰可见时加入 |
| 翻面与侧立 | 外形、面积及表面差异 | 与正常外观差异明显时探索 |
| 明显错料 | 尺寸、颜色、外形或标记 | 仅针对外观可区分的已知样品 |
| 明显破损与异物 | 轮廓或异常区域 | 缺陷足够大且无遮挡时探索 |

极性检测可以加入，但检测的是外观标记所代表的装载方向，不是电气测量。无外观差异的错料、阻容值、电性能和隐藏缺陷不属于本阶段承诺。

第一版目标：空穴检测＋实时显示＋安路Logo；成像验证后，再从偏位、旋转、极性中加入一种最稳定的检测。上述候选均不代表已经实现。

# 三  板卡资源是否足够

目标平台为赛题指定的HX1P35A开发板，FPGA为PH1P35MDG324。官方Lab 1已提供MIPI、图像处理前端、DDR帧缓存和HDMI视频底座。[1][2]

| 资源 | 总量 | Lab 1占用 | 算术剩余 |
| --- | --- | --- | --- |
| Slice逻辑单元 | 21,216 | 12,187（57.44%） | 9,029 |
| 寄存器 | 42,432 | 13,318（31.39%） | 29,114 |
| ERAM存储块 | 108 | 31（28.70%） | 77 |
| DSP计算单元 | 40 | 8（20%） | 32 |

判断：有依据继续使用现有板卡做轻量检测，暂不需要换板。剩余数量不等于所有功能都能加入；完整设计须重新综合、布局布线和上板验证。

实现策略：沿用Lab 1视频底座，检测只计算局部图像区域的面积、位置及标记差异；共享计算单元，用ERAM存储字模与缺陷记录，制作轻量结果叠加，保留安路Logo。避免直接堆叠全部官方例程。

时序风险：Lab 1、Lab 2边缘检测、Lab 3完整OSD的最差建立余量分别为0.629、0.234、0.121 ns。它们是不同官方工程，不能视为本项目结果；时序覆盖率分别为95.64%、94.31%、96.29%，后续还需核对约束。[2]

# 四  是否符合赛题方向

| 赛题要求 | 本项目拟对应实现 |
| --- | --- |
| 基础至少完成四项中的三项 | 按四项安排：MIPI采集与HDMI；FPGA图像处理；稳定视频；图形文字及安路Logo |
| FPGA处理并输出处理后视频 | 提供可观察的灰度或二值化结果画面，避免仅内部计算而无处理结果展示 |
| 扩展至少完成一项 | 目标检测与识别，并在画面中叠加结果；缺陷清单体现实际用途 |
| 最终设计部署要求 | 所有展示功能集成在同一设计中，固化后上电运行，无需PC再次下载 |

结论：方案与赛题方向匹配，取消精准停车不影响按目标检测扩展方向开展；当前尚不能写成已满足最终验收要求。[1]

# 五  当前进度与完成把握

截至本次沟通，尚未跑通官方视频，实物检测特征待验证，准备时间约一个半月。固定样品空穴检测有较好的实现基础；偏位和极性有条件可行；连续编号可靠性是主要集成难点。没有足够证据给出可信的成功率百分比，也不承诺通用识别或工业级准确率。

# 六  六周实施路线

| 时间 | 主要工作 | 阶段检查点 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 视频与成像验证 | 官方视频、固化冷启动；毫米尺视场和正常／异常样品清晰度 |
| 第2周 | 静态空穴检测 | 先用图片验证特征，再移植FPGA；显示检测区域、结果与Logo |
| 第3周 | 增加一种检测 | 选偏位、旋转或极性中最稳定者；保存误检漏检及资源时序结果 |
| 第4周 | 连续检测与编号 | 明确起点与方向；避免重复计数；编号失可信时标记无效并重检 |
| 第5周 | 缺陷清单与维修交接 | 穴位号、类型、有效状态可分页查看；满容量提示且不静默覆盖 |
| 第6周 | 联合验证与演示 | 整条重复测试、重新检测、冷启动；记录错误率与实际处理速度 |

收缩规则：若前两周视频或成像仍不稳定，先完成空穴检测与可靠显示，暂停新增缺陷种类。

# 七  最大问题与验证办法

首要风险是看不清。用正常件、空穴、偏位及反向样品重复拍摄，先确定工作距离、视场、光照与标记清晰度；不可见的极性特征无法靠算法补救。

第二风险是编号对不上实物。人工标记载带起点和方向，以此开始计数；漏计、滑移或视频中断导致失锁时，标明失效区段并重新检测。维修交接保留起点、方向及清单，编号不作为整卷永久绝对地址。

验证证据：制作有真值编号的样品，调参和验证样品分开；分别统计正常件误报、各类缺陷漏检和编号错误。检查电机启停干扰、清单容量及冷启动。每加一模块保存资源和最终时序报告。机械模型、打印小样和官方例程均不能替代整机实测。

# 八  导师意见

建议优先验证的缺陷类型：____________________________________

方向与范围调整建议：________________________________________

__________________________________________________________

资料依据

[1] 项目目录“赛题要求与分析”内《FPGA赛题解析》资料包：第5页基础要求，第6页扩展要求，第8页平台，第26页固化及集成要求（对应content.md的Slide编号）。

[2] 项目Example目录下三个官方压缩包：01_MIPI采集与HDMI显示/lab_hd_1_mipi_hdmi.zip；02_边缘检测/lab_hd_2_edge.zip.zip；03_OSD叠加/lab_hd_3_osd.zip。各包内工程根目录/td_project/camera_to_dsi_display_Runs/phy_1/下的camera_to_dsi_display_phy.area与final_timing.rpt。表中“剩余”为总量减官方Lab 1占用。